## Personal Journal
Personal Journal
Team (number and name): QuackTheDuck
Student name: Daniele Fossemò, Gianluca Rea, Davide Ricci
Student number: 252619 (DF), 246970 (GR) , 253366(DR)
Email:daniele.fossemo@student.univaq.it, gianluca.rea@student.univaq.it, davide.ricci@student.univaq.it, daniele.fossemo@student.univaq.it
When (Month/Day) |  | Time spent | Partners (please report how many people have been working) | Brief Description of the performed task | Category | Sub-Category
11 | 28 | 0:30 h | 3 | Organizzazione Task (Fossemò, Rea, Ricci) | Doing
11 | 28 | 1:00 h | 1 | Stato dell'arte (Fossemò) | Doing
11 | 28 | 2:30 h | 3 | Studio per raffinamento requisiti e use case (Rea,Fossemò,Ricci) | Learning
11 | 28 | 1:00 h | 1 | Raffinamento requisiti (da A.1 a A.5) (Ricci) | Doing
11 | 29 | 5:00 h | 2 | Raffinamento requisiti (da A.1 a A.5) (Fossemò, Rea) | Doing
11 | 30 | 2:00 h | 2 | Use case (A.6) (Fossemò, Rea) | Doing
11 | 30 | 3:30 h | 2 | Studio per component diagram e sequence diagram (Fossemò, Rea) | Learning
11 | 30 | 1:30 h | 2 | Component Diagram (C.1) (Fossemò, Rea) | Doing
11 | 30 | 1:30 h | 2 | Sorgente dati e modello E-R (D) (Fossemò, Rea) | Doing
12 | 1 | 1:30 h | 2 | Revisione e ricostruzione modello E-R (fossemò, Rea) | Doing
12 | 1 | 2:30 h | 2 | Sequence Diagram (C.2) (Fossemò, Rea) | Doing
12 | 1 | 1:30 h | 1 | Class diagram (Ricci) | Learning
12 | 1 | 3:00h | 1 | Design di basso livello (Ricci) | Doing
12 | 2 | 2:00 h | 1 | Revisione Raffinamento dei requisiti (Ricci) | Doing
12 | 2 | 0:30 h | 1 | Continuo Design basso livello (Ricci) | Doing
12 | 2 | 3:00 h | 1 | Come i dettagli di design soddisfano i NFR ed i FR (Ricci) | Doing
12 | 2 | 1:30 h | 2 | Revisione e ristrutturazione Schema ER (Fossemò, Rea) | Doing
12 | 2 | 1:30 h | 2 | Sequence Diagram (C.2) (Fossemò, Rea) | Doing
12 | 3 | 2:00h | 1 | Continuo come i dettagli soddisfano i NFR e FR (Ricci) | Doing
12 | 3 | 1:00h | 1 | Costruzione dei diagrammi impiegati per l'effort recording (Ricci) | Doing
12 | 12 | 4:00h | 1 | Impostazione Prototipo Database e prime api (Rea) | Doing
12 | 13 | 1:00h | 1 | Revisione del punto D, ristrutturazione del modello E-R (Fossemò) | Doing
12 | 14 | 1:00h | 1 | Inizio revisione punto B e aggiornamento (Ricci) | Doing
12 | 15 | 2:00h | 1 | Aggiornamento punto B e ricostruzione dello use case diagram (Ricci) | Doing
12 | 15 | 2:00h | 1 | Aggiornamento dei Sequence Diagram (Fossemò) | Doing
12 | 15 | 1:00h | 2 | Discussione su aggiornamenti e scelte del gruppo (Fossemò, Ricci) | Doing
12 | 16 | 2:00h | 1 | nuovo class diagram e revisione "come i dettagli di design soddisfano..." (Fossemò) | Doing
12 | 16 | 3:00h | 1 | Creazione ultime api che riguardano il database (Rea) | Doing
12 | 17 | 3:00h | 1 | Creazione Testing api parte 1(Rea) | Doing
12 | 19 | 3:00h | 1 | Creazione Testing api parte 2(Rea) | Doing
12 | 20 | 1:00h | 1 | Generazione Documentazione(Rea) | Doing